## Foglio1
ANALISI DEI RISCHI
Rischi | Descrizione | Probabilità (1:molto improbaibile - 5:molto probabile) | Impatto (1:insignificante - 5:molto grave)
Non riuscire a completare il progetto nei tempi prestabiliti | Data la poca esperienza potrebbe capitare che il progetto non venga completato nei tempi richiesti | 3 | 5
Conseguenze di stress in seguito al completamento del progetto | Dovendo seguire questo progetto fino alla maturità potrebbe comportare un'ulteriore stress insieme allo studio per le materie scolastiche | 2 | 4
Mancanza di esperienza nella gestione del progetto | La mancanza di esperienza può potrare ad una cattiva gestione del progetto comportando un risultato negativo | 4 | 3
Possibile mancanza di risorse per il completamento del progetto | Potrebbe essere che durante i vari processi vi si presenti la mancanza di risorse per riuscire a completare un determinato compito | 3 | 4
Malfunzionamenti hardware o software | Durante lo svolgimenti dei vari processi potrebbero presentarsi problematiche software (dovute per esempio dalla compatibilità delle applicazioni), o hadrware dovendoli sostituire con altri | 3 | 4
Possibili ritardi nel compimento di attività chiave | La mancanza di esperienza potrà portare a dei ritardi nella conseagna anche delle singole attività chiave | 3 | 5
Rischi di forza maggiore | Potrebbero verificarsi situazioni di emergenza che possono influenzare il normale svolgimento delle attività | 1 | 3
Errori di progettazione che possono sorgere durante l'implementazione | Gli errori di progettazione che possono sorgere durante lo svolgimento del progetto sono sempre legati alla poca esperienza, e comportano per forza una ripianificazione sostanziale per determinate attività | 4 | 4